## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Phase 1
Team Formation | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 2
Project Ideal Finalized | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1
Tools & Technology Set up | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2
Project Proposal Design | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 1
Project Idea Presentation | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 1
Phase 2
Login Screen | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 5
Dashboard Screen | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 7
Health Metrics | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 4
Calorie Tracker | 2025-02-26 | 2025-03-02 | 4
Settings | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 3
Database & Queries Design | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2
Front-End Presenation | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 1
Phase 3
Fully Implemented Database | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 4
Back-End Server Deployment | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 10
Intergration with External APIs | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 6
Data Processing and AI Reco | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 8
Verification and Validation | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2
Back-End Presentation | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 1
Phase 4
Testing and Deployment | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 16
Final Project Presenation | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 1